## Slide 1: Создание автоматизированной системы сбора данных о педагогической деятельности учителя для повышения профессионального уровня педагога
Инновационный проект муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» муниципального образования города Братска

## Slide 2: Девиз дня
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

## Slide 3: Паспорт проекта
Цель инновационного проекта | Разработка цифрового продукта для сбора данных о профессиональной деятельности учителя как системы развития и оценки новых профессиональных компетенций
Основная идея | Создание унифицированной автоматической базы по сбору и анализу данных о педагогической деятельности учителя, которая способствует непрерывному росту профессионального уровня педагогического работника
Обоснование значимости | Развитие цифровой среды освобождает педагога от большого объема бумажной работы и способствует созданию условий и возможностей в развитии профессиональных педагогических компетенций, в том числе в области цифровых технологий и гибких навыков учителя
Целевые показатели (критерии эффективности) | 1. Повышение уровня цифровых компетенций педагога 2. Достижение 100 % охвата педагогов МБОУ «СОШ № 41», использующих в работе цифровой продукт. 3. Возможность использования цифрового продукта другими образовательными организациями Иркутской области 4. Снижение объема бумажной работы в профессиональной деятельности учителя

## Slide 4: Программа реализации
Этап работы | Прогнозируемый результат
Проектировочный (январь – май 2021 года) | Анализ ресурсного обеспечения; разработка программы проекта; выявление и предотвращение возможных рисков и ограничений в работе над проектом цифрового продукта, создание проблемно-творческих групп.
Практический (сентябрь 2021 года– июнь 2022 года) | организация деятельности педагогического коллектива по реализации проекта по всем его направлениям; расширение педагогического партнёрства в рамках реализации проекта с другими образовательными организациями города Братска и Иркутской области; проведение презентаций, конференций, организационных мероприятий в рамках работы над проектом; наращивание комплекса ресурсов по теме проекта.
Заключительный (сентябрь 2022 года– май 2023 года) | Анализ полученных результатов, оценка положительного и отрицательного опыта инновационной деятельности учреждения образования, распространение инновационного опыта в образовательный процесс других учреждений образования города Братска и Иркутской области.

## Slide 5: Целевые показатели
доступность цифрового продукта для всех участников образовательного процесса (педагогических работников ОО, руководителей структурных подразделений, администрации ОО, родительского сообщества);
охват педагогов ОО по формированию профессиональных компетенций в работе с цифровым продуктом не менее 90% (в идеале – 100%);
развитие SOFT SKILLS педагогических работников ОО (функциональные навыки по сбору, систематизации, обработке и анализу данных);
оптимизация бумажного документооборота и перевод его в цифровой формат (снижение нагрузки педагогов по бумажной отчетности учителя);
обновление материально-технической базы ОО не менее, чем на 25%.

## Slide 6: Целевая аудитория
педагоги МБОУ «СОШ №41» и других ОО муниципальных образований Иркутской области;
администрация, руководители структурных подразделений ОО;
родительское сообщество ОО

## Slide 7: Документы и локальные акты
Федеральный проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» (2018-2024 г.г.)
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 1165-мр от 30 июня 2021 года «О присвоении статуса региональной инновационной площадки»
Приказ МБОУ «СОШ № 41» №254/1 от 01.07.2021 года «О создании инновационной площадки на базе МБОУ «СОШ №41 на 2021-2023 г.г.»
Приказ МБОУ «СОШ № 41» №299/1 от 02.09.2021 года «Об организации проблемно-творческой группы учителей в рамках работы над инновационным проектом»
Положение об инновационной площадке в МБОУ «СОШ №41»
Положение о проблемно-творческой группе учителей МБОУ «СОШ №41»

## Slide 8: Проектировочный этап
Изучение материалов федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»
Проведение анализа ресурсного обеспечения ОО
Проведение анкетирования среди педагогов ОО по определению запросов и уровня ИКТ компетенций
Создание документационного обеспечения инновационной деятельности
Создание проблемно-творческой группы педагогов с распределением функциональных обязанностей в проекте
Выбор цифровой платформы для создания проектного продукта
Ознакомление педагогов ОО с паспортом проекта
Проведение оценки возможных рисков при работе над созданием цифрового продукта и его апробации

## Slide 9: Паспорт проекта
Цель инновационного проекта | Разработка цифрового продукта для сбора данных о профессиональной деятельности учителя как системы развития и оценки новых профессиональных компетенций педагогического работника
Основная идея | Создание унифицированной автоматической базы по сбору и анализу данных о педагогической деятельности учителя способствует непрерывному росту профессионального уровня педагогического работника
Обоснование значимости | Развитие цифровой среды освобождает педагога от большого объема бумажной работы и способствует созданию условий и возможностей в развитии профессиональных педагогических компетенций, в том числе в области цифровых технологий и гибких навыков учителя
Целевые показатели (критерии эффективности) | 1. Повышение уровня цифровых компетенций педагога 2. Возможность использования цифрового продукта другими образовательными организациями Иркутской области 3. Достижение 100 % охвата педагогов МБОУ «СОШ № 41», использующих в работе цифровой продукт. 4. Снижение объема бумажной работы в профессиональной деятельности учителя

## Slide 10: План работы инновационной площадки на 2021-22 учебный год
Внесение изменений в Локальные акты в соответствии с планом работы над инновационным проектом
Проведение обучающего семинара с педагогами ОО по работе с инструментами GOOGLE
Работа ПТГ по сопровождению педагогов МБОУ «СОШ №41» в соответствии с планом реализации инновационной деятельности
Проведение педагогического совета по теме инновационной площадки
Трансляция опыта работы по инновационной деятельности на муниципальном, региональном уровне
Разработка и создание и первичная апробация цифрового продукта педагогами МБОУ «СОШ №41»

## Slide 11
Благодарю за внимание!